

 **Администрация Киевского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.06.2019 № 60 с. Киевка**

**О проведении подготовительных работ к**

**Всероссийской переписи населения 2020 года**

**на территории Киевского сельского поселения**

 В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О всероссийской переписи населения», в соответствии с календарным планом работ Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и в целях проведения подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Киевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ВПН-2020 года согласно приложению.

 2. Определить ответственное должностное лицо за формирование и предоставление информации о ходе подготовки и проведения переписи населения на территории Киевского сельского поселения – Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство).

 3. Осуществлять контроль состояния адресного хозяйства 2 раза в год: по состоянию на 01.07.2019 года и на 01.01.2020 года и т.д.

 4. Провести инвентаризацию адресного хозяйства в жилых домах, в срок до 15.07.2019 года.

 5. Определить потребность недостающих и требующих замены указателей в срок до 20.07.2019 года.

 6. Работу по упорядочению адресного хозяйства на территории Киевского сельского поселения завершить до 01.09.2019 года.

 7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г.Головченко**

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 26.06.2019 № 60

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

2020 года на территории Киевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Содержание мероприятия | Срокисполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация работ по проверке наличия в населенных пунктах указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир | До 15 июля 2019 года | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения |
| 2. | Определение количества недостающих аншлагов и номерных знаков | До 20 июля 2019 года | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения |
| 3. | Проведение проверки состояния освещения улиц, дворовых территорий,  |  В течении периода подготовки ВПН 2020 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения |
| 4. | Определение объема бюджетных ассигнований для оплаты работ по изготовлению недостающих указателей и номерных знаков | До 01 сентября 2019 года | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Киевского сельского поселения |
| 5. | Организация работы по изготовлению указателей и номерных знаков | Ноябрь 2019 года | Старший инспектор по вопросам экономики Администрации Киевского сельского поселения |
| 6. | Организация работ по уточнению сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения | До 1 августа 2019 года | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Администрации Киевского сельского поселения, главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) Администрации Киевского сельского поселения |

Орловского района З.Н. Дегтярева