

**Ростовская область**

**Ремонтненский район**

**Администрация Киевского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **27.12.2019** | **№ 52** | **с. Киевка** | |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год** | | |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения»,от 15.10.2018 № 86 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Киевского сельского поселения Ремонтненского района», от 18.10.2018 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения от 18.10.2018г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Киевского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации Киевского

сельского поселения от 27.12.2019 № 51

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| всего | бюджет поселе  ния | феде-раль  ный бюджет | област  ной бюджет | бюджет муници  пально-го района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Подпрограмма 1](#sub_100) «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Киевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Киевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов местного бюджета  в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | формирование и исполнение бюджета Киевского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль  и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1 | X | X | 01.01.2020-31.12.2020 | X | X | X | X | X | X |
| 2. | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | 5293,3 | 5293,3 | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Киевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности Администрации Киевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2020-31.12.2020 | 5263,1 | 5263,1 | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2020-31.12.2020 | 30,2 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие подпрограммы 2 | X | X | 01.01.2020-31.12.2020 | X | X | X | X | X | X |
| 3. | [Подпрограмма 3](#sub_300) «Управление муниципальным долгом Киевского сельского поселения» | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Киевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | сохранение объема муниципального долга Киевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Киевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | на обслуживание муниципального долга Киевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие подпрограммы 3 | X | X | 01.01.2020-31.12.2020 | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма [4](#sub_600) «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 6.1.  Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Киевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Макарова А.А. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного  уровня бюджетной обеспеченности образований | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Контрольное событие подпрограммы 4 | X | X | 01.01.2020-31.12.2020 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Контрольное событие муниципальной  программы | X | X | 01.01.2020-31.12.2020 | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 5293,3 | 5293,3 | - | - | - | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

[<3>](#Par1127) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.