- Администрация Киевского сельского поселения

- Постановление

| 11.04.2023 | № 36 | с. Киевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения	                                                        Г.Г.Головченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 11.04.2023 № 36

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Развитие культуры» была утверждена  постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 93.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Киевского сельского поселения.

Задачи программы:

-сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Киевского сельского поселения, обеспечение ровного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

-развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Киевского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 21.03.2022 № 14.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде по подпрограмме 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в Таблице 1 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 13962,6 тыс. руб., израсходовано 13673,5 тыс. руб. или 97,9 %).

По подпрограмме 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 13962,6 тыс. руб., израсходовано 13673,5 тыс. руб. или 97,9%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- увеличение числа участников клубных формирований;

по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным

исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Развитие культуры»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 04.02.2022 №4а «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 №93 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие культуры».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 28.03.2022 №32 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие культуры».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 01.06.2022 №49а «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие культуры».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 30.12.2022 №137 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 №93 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие культуры».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

Информация о результатах

оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, = 13673,5 /13962,6*100%=1,

Значение показателя КЦИi - равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Киевского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 100 | 100 | 100 | Приносящей доход деятельностью, МКУК «Киевский СДК», не занимается |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 103,0 | 103,0 | 103,0 | Осталось на уровне прошлого года |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры » | Директор МКУК «Киевский сельский дом культуры» Жилин В.Г. |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Развивать культурно-досуговую деятельность в поселении | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 13962,9 | 13674,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 7125,3 | 7125,1 |
|  |  | областной бюджет | 1459,5 | 1459,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5378,1 | 5089,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 13962,9 | 13674,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 7125,3 | 7125,1 |
|  |  | областной бюджет | 1459,5 | 1459,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5378,1 | 5089,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | всего | 13962,9 | 13674,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 7125,3 | 7125,1 |
|  |  | областной бюджет | 1459,5 | 1459,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5378,1 | 5089,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |