****

**Администрация Киевского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17.07.2023 № 90 с. Киевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 6 месяцев 2023 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения», от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 6 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

Приложение

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 17.07.2023 № 90

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по итогам 6 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20преступ.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20преступ.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Киевского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Ефименко Е.П. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Киевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Вопросы кадровой политики | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Ефименко Е.П. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Киевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов Киевского сельского поселения и их проектов | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Ефименко Е.П. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциногенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Киевского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Ефименко Е.П. | Снижение показателей проявления коррупции в Киевском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения проявления коррупции, коррупциногенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Киевского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Ефименко Е.П. | Формирование эффективной политики на территории Киевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | Снижение коррупциногенных факторов на тер­ритории Киевского сельского | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Атаманенко Д.П. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Средства освоены в полном объеме |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2 Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Атаманенко Д.П. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства освоены в полном объеме |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Атаманенко Д.П. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2 Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Атаманенко Д.П. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20преступ.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

[<2>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20преступ.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20преступ.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20преступ.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 6 месяцев 2023 года**

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 91 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1,1 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 1,1 тыс. рублей. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2022 составили 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» постановлением от 16.01.2023 № 6 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – Подпрограмма 3)

На реализацию мероприятия Подпрограммы 1 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 договоры не заключены и фактическое освоение средств отсутствует.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 2 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 1,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 фактически освоены все предусмотренные средства.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, по которым средства освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 3 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 договора не заключены и фактическое освоение средств отсутствует.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.