****

**Администрация Киевского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.07.2024 № 63 с. Киевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 6 месяцев 2024 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 6 месяцев 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

Приложение

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 05.07.2024 № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20ГО%20ЧС.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20ГО%20ЧС.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Киевского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Повышение уровня противопожарной защищенности населения в сельском поселении | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 21,6 | 21,6 | 3,9 | 17,7 тыс. рублей,  срок исполнения не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  проведение профилактических мероприятий  по предотвращению чрезвычайных ситуаций;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 3.1.1 | 3.1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий;  проведение профилактических мероприятий  по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Администрация Киевского сельского поселения | X | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 21,6 | 21,6 | 3,9 | 17,7 тыс. рублей,  срок исполнения не наступил |

[<1>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20ГО%20ЧС.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

[<2>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20ГО%20ЧС.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20ГО%20ЧС.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\ПРОЕКТ%20ГО%20ЧС.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 6 месяцев 2024 года**

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 91 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 21,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 3,9 тыс. рублей. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2023 не были произведены.

В соответствии с постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» постановлением от 17.01.2024 № 3 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 21,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 3,9 тыс. рублей или 18,1%, на весь запланированный объем расходов на отчетную дату заключены договоры.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, по которым срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 2 полугодие 2024 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.