****

**Администрация Киевского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.07.2024 № 68 с. Киевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам 6 месяцев 2024 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам 6 месяцев 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

Приложение

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 05.07.2024 № 68

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» по итогам 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#sub_100)» |
| 1.1. | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киевское сельском поселении | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Дьякон Д.Н. | Производится выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 1 лицу, замещавшему муниципальную должность муниципальной службы в Киевском сельском поселении. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 150,2 | 150,21 | 63,1 | 87,1 тыс. руб. Достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | За I полугодие 2024 года выплата муниципальной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 30.06.2024 | X | X | X |  X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 150,2 | 150,21 | 63,1 | 87,1  |
| Администрация Киевского сельского поселения | X | X | X | 150,2 | 150,21 | 63,1 | 87,1 тыс. руб. Достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»**

**по итогам 6 месяцев 2024 года**

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 150,2 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 63,1 тыс. рублей, или 42,0 % к годовым назначениям. В рамках муниципальной программы отражены расходы на ежемесячную выплату муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Киевском сельском поселении. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2023 составили 63,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

 «[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#sub_100)».

В соответствии с постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» постановлением от 17.01.2024 № 8 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](file:///C%3A%5CUsers%5CFINANS%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%9C%D0%9F%5C1-%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.doc#sub_100)» (далее – подпрограмма) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 150,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года освоено 63,1 тыс. рублей, или 42,0 %, в течение 6 месяцев выплачена муниципальная пенсия 1 лицу, замещавшему муниципальную должность муниципальной службы в Киевском сельском поселении. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 6 месяцев 2024 года контрольное событие выполнено частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализовано мероприятие по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Киевское сельское поселение».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.