

**Администрация Киевского сельского поселения**

**Постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.02.2024** | **№ 29** |  **с. Киевка** |

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» за 2023 год  |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 21.02.2024 № 29

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Киевского сельского поселения» за 2023 год

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

 Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 90.

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

|  |
| --- |
|  совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевское сельское поселение»; создание комфортных условий проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Киевского сельского поселения. |

 Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2023 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенном пункте, расположенных на территории поселения были проведены 30 общественных субботников.

 Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы были приведены в порядок памятники, территории возле не жилых домовладений. Выполнены работы по противоклещевой обработке территорий кладбищ в с. Киевка и х. Раздольный и парковой зоны в с. Киевка. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора.

 Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 33 саженцев кустарников.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,**

 **выполненных и невыполненных в установленные сроки**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 16.01.2023 № 2.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

 Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения».

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по установке водонапорных башен».

Проведено 2 схода граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение территории поселения» работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения оплата электроэнергии за уличное освещение производилась в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение территории поселения» по данному мероприятию финансирование не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения на территории поселения» исполнено в полном объеме, проведены субботники силами администрации, жителей поселка по уборке кладбища, проведена дезинсекционная обработка кладбищ в с. Киевка, и х. Раздольный.

 Основное мероприятие 2.4 «Прочее благоустройство» исполнено в полном объеме.

 Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2023 году приведены в Та[блице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 199,7 тыс. руб., израсходовано 198,5 тыс. руб. (99,4%), все расходы произведены за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» расходы не планировались.

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составил 199,7 тыс. руб., фактически расходы составил 198,5 тыс. руб. или 99,4 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении**

**значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения».

Показатель «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене».

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенного пункта»

Показатель «Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных**

**ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 11.04.2023 № 41 «О внесении изменений в постановление от 18.10.2018 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения»».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 10.11.2023 № 119 «О внесении изменений в постановление от 18.10.2018 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения»»».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2023 № 144 «О внесении изменений в постановление от 18.10.2018 г. №90 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения»»».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности, и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджетов и бюджета Киевского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Фф

 Уэф = ----------, = 199,7/198,5 х100%=1

 Фп

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Оценка степени исполнения финансирования 99,5 % «высокая».

Программа считается эффективной.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования.**

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде не планировались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Киевского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 85,2 | 85,2 | 85,2 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство»  |
| 2.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | Произведена замена отработанных ламп |
| 2,2 | Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 25 | 25 | 25 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки.  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |
| 2.1 | Уличное освещение территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание сетей уличного освещения улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп, реле времени и прочего электрооборудования | - |
| 2.2 | Озеленение территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте были проведены субботники и высажены деревья | - |
| 2.3 | Содержание мест захоронения на территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание мест захоронения |  Проведены субботники по уборке кладбища, воинских захоронений, мемориала, проведена работа по противоклещевой обработке  |  |
| 2.4 | Прочее благоустройство  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства  | Проводилась работа по кошению сорной растительности, сбору и вывозу мусора.На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.  | - |
| 2.5 | Другие вопросы в области жилищно -коммунального хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства  | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства  |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Межевание земельных участков» |
| 3.1 | Межевание земельных участков | Главный специалист по земельным и имущественным отношениям (в т.ч. вопросам развития ЛПХ, земельного кадастра) Степанюк Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащие содержание территории поселения, земельных участков | Надлежащие содержание территории поселения, земельных участков | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» | всего  | 199,7 | 198,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 199,7 | 198,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие «Установка водонапорных башен» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие «Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего  | 199,7 | 198,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 199,7 | 198,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении территории поселения» | всего  | 124,4 | 123,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 124,4 | 123,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение территории поселения» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения на территории поселения»  | всего  | 20,6 | 20,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 20,6 | 20,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство территории поселения»  | всего  | 54,7 | 54,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 54,7 | 54,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3  | «Межевание земельных участков» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Основное мероприятие «Межевание земельных участков» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |