

**Администрация Киевского сельского поселения**

**Постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.02.2024** |  **№ 32** |  **с. Киевка** |

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год  |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г.Головченко**

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению

Администрации

Киевского сельского поселения

от 21.02.2024. № 32

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

 «Муниципальная политика» за 2023 года

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

 Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 96.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- Совершенствование организации муниципальной службы в Киевском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

- Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, и институтов гражданского общества.

Задачи программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|  Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;- повышение эффективности деятельности Администрации Киевского сельского поселения и муниципального управления;- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;- повышение престижа муниципальной службы;- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Киевского сельского поселения и ее структурных подразделений, обеспечение межэтнического согласия в Киевском сельском поселении. |

 |

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 16.01.2022 № 4.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 3 основных мероприятия. Мероприятия выполнены.

 По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» предусмотрено 3 основных мероприятия. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

 По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятие выполнено.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2014-2020/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%2032%20%D0%BE%D1%82%2015.04.15%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 50,0 тыс. руб., израсходовано 49,9 тыс. руб. (99,8 %).

По подпрограмме 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» по плану 35,0 тыс. рублей израсходовано 35,0 тыс. рублей или (100 %).

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» по плану 0,0 тыс. руб. израсходовано 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» по плану 15,0 тыс. рублей израсходовано 14,9 тыс. рублей или 99,3 %.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении**

**значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение следующих показателей:

- доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

 - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

 - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса;

 - доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

 - доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления;

 - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

 - доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе;

 - доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

 - доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества;

 - доля граждан положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Киевском сельском поселении.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным**

**исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 11.04.2023 № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

 Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 10.11.2023 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 №96 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

 Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2023 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

 Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

**Информация о результатах**

**оценки бюджетной эффективности муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:



Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Э п1= 49,9/50,0 x 100% = 1

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:



Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Э бюд =49,9/50,0 х 100=100.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Киевского сельского поселения:

 - повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Киевского сельского поселения;

 - повышение привлекательности муниципальной службы;

 - выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Киевского сельского поселения;

 - формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Киевского сельского поселения;

 - совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

 - стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

 - повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

 - повышение уровня межэтнического согласия в Киевском сельском поселении.

 Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления | количество | - | - | - |  |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | - | 100 | 100 |  |
|  1.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | - | - | - |  |
| 1.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент |  |  |  |  |
|  |
| 2.1 | Количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Киевского сельского поселения, на развитие межкультурного и межэтнического диалога  | единицы | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля размещенных нормативных правовых актов в информационных бюллетенях муниципального образования «Ремонтненский район» и официальном сайте к общему количеству актов, подлежащих размещению в в информационных бюллетенях муниципального образования «Ремонтненский район» и информационном сайте. | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) - Ефименко Е.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) - Ефименко Е.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Киевском сельском поселении | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Киевском сельском поселении |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) - Ефименко Е.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста |  |
|  Подпрограмма 2. «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике - Атаманенко Д.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение межэтнической стабильности в Киевском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество;преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киевского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике - Атаманенко Д.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике - Атаманенко Д.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Киевском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Киевского сельского поселения | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Киевском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Киевского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» |
|  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Киевского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно-политической газете «Рассвет» -муниципальный вестник-информационный бюллетень муниципального образования «Киевское сельское поселение» | Главный специалист по бухгалтерскому учету - Дьякон Д.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Муниципальная политика» | всего  | 50,0 | 49,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 50,0 | 49,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего  | 35,0 | 35,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 35,0 | 35,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  | «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего  | 15,0 | 14,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 15,0 | 14,9 |
| внебюджетные источники | - | - |