### Администрация Киевского сельского поселения

### Постановление

| 18.03.2025 | № 34 | с. Киевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения	                                                      Г.Г.Головченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Киевского сельского поселения

от 18.03.2025 № 34

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 года

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»  была утверждена  постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 96.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- Совершенствование организации муниципальной службы в Киевском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

- Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, и институтов гражданского общества.

Задачи программы:

|  | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; - повышение эффективности деятельности Администрации Киевского сельского поселения и муниципального управления; - обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; - повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; - внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; - оптимизация штатной численности муниципальных служащих; - повышение престижа муниципальной службы; - привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Киевского сельского поселения и ее структурных подразделений, обеспечение межэтнического согласия в Киевском сельском поселении.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 17.01.2025 № 5.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 3 основных мероприятия. Мероприятия выполнены.

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» предусмотрено 3 основных мероприятия.  Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятие выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 72,2 тыс. руб., израсходовано 60,9 тыс. руб. (84,3 %).

По подпрограмме 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» по плану 12,5 тыс. рублей израсходовано 1,2 тыс. рублей или (9,6%).

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» по плану 0,0 тыс. руб. израсходовано 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» по плану 59,7 тыс. рублей израсходовано 59,7 тыс. рублей или 100,0 %.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение следующих показателей:

- доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса;

- доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

- доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления;

- доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

- доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе;

- доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

- доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества;

- доля граждан положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Киевском сельском поселении.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным

исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 05.02.2024 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 06.12.2024 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 №96 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

Информация о результатах

оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Э п1= 60,9/72,2 x 100%  = 1

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Э бюд =60,9/72,2 х 100=84,3.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Киевского сельского поселения:

- повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Киевского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы;

- выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Киевского сельского поселения;

- формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Киевского сельского поселения;

- совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

- повышение уровня межэтнического согласия в Киевском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |  |  | процент |  | - | - | - |  |  |
| 1.2 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |  |  | процент |  | - | - | - |  |  |
| 1.3 |  |  | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.4 |  |  | Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления |  |  | количество |  | - | - | - |  |  |
| 1.5 |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процент |  | - | 100 | 100 |  |  |
| 1.6 |  |  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процент |  | - | - | - |  |  |
| 1.7 |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  |  | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.8 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Киевского сельского поселения, на развитие межкультурного и межэтнического диалога |  |  |  |  | единицы |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 3.1. | доля размещенных нормативных правовых актов в информационных бюллетенях муниципального образования «Ремонтненский район» и официальном сайте к общему количеству актов, подлежащих размещению в в информационных бюллетенях муниципального образования «Ремонтненский район» и информационном сайте. |  |  |  |  | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) - Ефименко Е.П. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) - Ефименко Е.П. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Киевском сельском поселении | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Киевском сельском поселении |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) - Ефименко Е.П. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста |  |  |
| Подпрограмма 2. «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике - Атаманенко Д.П. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Сохранение межэтнической стабильности в Киевском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями |  | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киевского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике - Атаманенко Д.П. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона |  | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике - Атаманенко Д.П. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Киевском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Киевского сельского поселения |  | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Киевском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Киевского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Киевского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно-политической газете «Рассвет» -муниципальный вестник-информационный бюллетень муниципального образования «Киевское сельское поселение» | Главный специалист по бухгалтерскому учету - Дьякон Д.Н. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете |  |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 72,2 | 60,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 72,2 | 60,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 45,2 | 33,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 45,2 | 33,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Киевском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 27,0 | 27,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 27,0 | 27,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |