### Администрация Киевского сельского поселения

### Постановление

| 18.03.2025 | № 35 | с. Киевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения	                                                       Г.Г. Головченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 18.03.2025 № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  была утверждена  постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 91.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение общественной и личной безопасности на территории поселения.

Задачи программы:

|  | -создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения; -снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера; -воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; -обеспечение антитеррористической защищенности населения; -сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности; -снижение уровня коррупционных проявлений на территории Киевского сельского поселения; -гармонизация межнациональных отношений.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 17.01.2024 № 7.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде:

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» было предусмотрено 5 основных мероприятий. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено 2 основных мероприятия. На их проведение из средств бюджета первоначально планировалось 10,0 тыс. рублей, фактически финансирование не произведено по причине внесения изменений в бюджет.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 2 основных мероприятия. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году планировался в сумме 10,0 тыс. руб., объем расходов составил 100 процентов от плановых назначений.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» по плану 0,0 тыс. руб. израсходовано 0,0 тыс. руб. или (0%).

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» по плану 10,0 тыс. руб. израсходовано 10,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» финансирование не проводилось.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение показателей, сведения о их достижении отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным

исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2024 года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденную постановлением от 18.10.2018 № 91.

Информация о результатах оценки

бюджетной эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 0,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

И = 10,0/10,0*100=100.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая,  И > 0,0.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Киевского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявления коррупции в Киевском сельском поселении | процент | 75 | 31,7 | 31,7 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения | процент | 32,7 | 41,7 | 41,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Чел. | - | 2 | - |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 30,2 | 41,5 | 41,5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Киевского сельского поселения | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) Е.П. Ефименко | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции |  | - |  |
| 1.2 | Вопросы кадровой политики | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) Е.П. Ефименко | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Киевского сельского поселения по противодействие коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Киевского сельского поселения по противодействие коррупции |  |  |
| 1.3 | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно-правовых актов и их проектов | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) Е.П. Ефименко | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов и их проектов | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов и их проектов |  |  |
| 1.4 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Киевского сельского поселения | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) Е.П. Ефименко | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Снижение показателей проявления коррупции в Киевском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения | Снижение показателей проявления коррупции в Киевском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения |  |  |
| 1.5 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Киевского сельского поселения | Главный специалист по общим вопросам (правовая, кадровая, архивная работа, связи с представительными органами, нотариальные действия, делопроизводство) Е.П. Ефименко | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Формирование эффективной политики на территории Киевского сельского поселения по противодействию коррупции | Формирование эффективной политики на территории Киевского сельского поселения по противодействию коррупции |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике Д.П. Атаманенко | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве, распространение листовок и плакатов на данную тематику плакатов. | Проведены беседы в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. Приобретены листовки и плакаты на данную тематику плакатов. | - |  |
| 2.2. | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике Д.П. Атаманенко | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Организованы профилактические работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства. Изготовлены памятки |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике Д.П. Атаманенко | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведены информационно-пропагандист-ские мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков. Изготовлены памятки. |  |  |
| 3.2 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Старший инспектор по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике Д.П. Атаманенко | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |