- Администрация Киевского сельского поселения

- Постановление

| 23.03.2021г. | № 28 | с. Киевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Киевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения	                                                               Г.Г. Головченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Киевского сельского поселения

от 23.03.2021г. № 28

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год была утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 95.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

Задачи программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- Осуществлено в бюджетной сфере проведение обязательных энергетических обследований зданий.

-  Обеспечено в бюджетной сфере замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 25.12.2019 № 123.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Развитие и модернизация электрических сетей, включая уличного освещения» за 2020 год было предусмотрено 2 основное мероприятие «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Данное мероприятие выполнено на 100 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Приложении к настоящему отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 52,4 тыс. руб., фактическое выполнение составило 52,4 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 25.06.2020 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

- Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2020 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2020 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы   были освоены.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2020 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу: «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, =45,7:45,9=1

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,= 54,2:54,2=1

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета | тыс. рублей | 105,0 | 121,5 | 118,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | тыс. рублей | - |  | 2,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов | тыс. рублей | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Киевского сельского поселения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Повышение уровня энергосбережения | Приобретено 50 энергосберегающих светильников | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Администрация Киевского сельского поселения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Повышен уровень экономии энергоресурсов за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 52,4 | 52,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 52,4 | 52,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 52,4 | 52,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 52,4 | 52,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | всего | 52,4 | 52,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 52,4 | 52,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия, направленные на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |